## PROJEKT & PRODUKT GOVERNANCE
STAMDATA
Projektnavn |  |  |  | Projekt niveau |  | Hjælp
Indplacering af projektniveau koordineres med OS2s forretningsledelse på baggrund af denne formular.
Løsningsbeskrivelse |  |  |  | Formål
Løsningen skal være velbeskrevet, dvs. projektets/ produktets formål og løsningsbeskrielse, herunder eventuelle snitflader til andre systemer/løsninger.
Komentar
Antal deltagere | [5 empty] | NIVEAU 1 - Deltagelse af en enkelt kommune eller flere. Ikke krav om at projektet kan eller skal omfatte alle kommuner. NIVEAU 2 - Har større indvirkning og relevans for en større kreds af kommuner. NIVEAU 3 - Skal understøtte kommunerne i realisering af de kommunale krav og mål opstillet i de nationale strategier.
Funding (Vælg en eller flere) | [5 empty] | NIVEAU 1 - Funding af projektet sker for lokale midler og projektet har ikke en direkte sammenhæng til allerede eksisterende OS2 projekter eller produkter. NIVEAU 2 - Funding kan ske via OS2, men kan også forekomme som lokal funding. NIVEAU 3 - Funding kan ske på alle måder.
OS2 bestyrelsens involvering (Vælg en eller flere) | [5 empty] | NIVEAU 1 - Bestyrelsen holdes orienteret. Den løbende orientering til bestyrelsen om fremdrift sker via forretningslederen. NIVEAU 2 - Bestyrelsen godkender projekter/produkter på dette niveau. Godkendelse sker på baggrund af indstilling fra forretningslederen. Indstillingen udarbejdes i samarbejde med den eller de som har et projekt / produkt, der ønskes som en del af OS2. Ved godkendelse nedsættes en styregruppe, der formelt skal godkendes af bestyrelsen og der dannes ved idriftsættelse af produktet en fast koordinationsgruppe. NIVEAU 3 - For N3 projekter vil bestyrelsen have en stor interesse i at følge projekterne, hvorfor styregruppen udpeges af bestyrelsen. Ligeledes vil det være et krav at bestyrelsen har beslutningsmajoriteten i styregruppen.
RELEVANS
Beskriv produktets relevans
NIVEAU 1 - Relevansen stammer fra dets grundlæggende ide og lokale værdi. Men for at være et OS2 projekt/ produkt skal den lokale værdi være beskrevet og kunne overføres til andre kommuner. Dvs. der skal være en potentiel værdi for andre kommuner. NIVEAU 2 - Produktets relevans stammer fra dets grundlæggende ide, men dets værdi er fælleskommunal. Det betyder at produktet tænkes og beskrives fra start til at have relevans for mange eller alle af landets kommuner. Ydermere kræves det at produktet har opbakning fra den lokale linjeledelse i den eller de kommuner, der indgår i projektarbejdet. NIVEAU 3 - Der skal være et ophæng til de nationale strategier. Det betyder at projekterne/ produkterne skal understøtte kommunerne i realisering af de kommunale krav og mål opstillet i de nationale strategier.
STRATEGISK SAMMENHÆNG
Beskriv den strategisk sammenhæng
NIVEAU 1 - Ingen sammenhæng med OS2 strategi. Projektet eller produktet skal naturligvis være et open source projekt/ produkt. Der er krav om at projektet/ produktet understøtter den innovative udvikling af kommuner, herunder den lokale kommunale dynamik. Projekterne skal bidrage til at kommunerne udvikler deres forretning i en positiv retning, med innovative effektskabende projekter. NIVEAU 2 - Der er krav om en strategisk sammenhæng til OS2s vision og strategi, samt en forholden sig til de øvrige projekter og produkter i OS2, i forhold til at sikre strategisk sammenhæng og eventuelle snitflader imellem produkter og projekter. NIVEAU 3 - Har stor strategisk sammenhæng til OS2s vision og strategi, hvorfor projektet/ produktet skal have overensstemmelse hermed. Samtidigt vil projektet/ produktet ofte have en strategisk sammenhæng til initiativer i KL, KOMBIT og/ eller Digitaliseringsstyrelses sammenhæng.
FORMKRAV
NIVEAU 1
|  | Ja (sæt X) | Kommentar/ henvisning
Kildekode deles | [5 empty] | Et centralt element i OS2 er deling af viden, erfaring og produkter. Derved skal kildekode deles via et officielt delingssite eks. GitHub.
Licenskrav overholdes | [5 empty] | OS2s licenskriterier skal være overholdt.
Udbudsregler er overholdt | [5 empty] | Projekter og produkter i OS2 skal overholde gældende lovgivning, det være sig i forhold til udbudslovgivning mv. Det betyder at den eller de kommuner, der ønsker et projekt eller produkt i OS2 regi, skal sikre at eventuelle databehandleraftaler er på plads, at der er gennemført udbud hvor nødvendigt og at øvrig lovgivning er overholdt.
Alm. Lovformlighed er overholdt | [5 empty] | Projekter og produkter i OS2 skal overholde gældende lovgivning, det være sig i forhold til udbudslovgivning mv. Det betyder at den eller de kommuner, der ønsker et projekt eller produkt i OS2 regi, skal sikre at eventuelle databehandleraftaler er på plads, at der er gennemført udbud hvor nødvendigt og at øvrig lovgivning er overholdt.
Sikkerhed er tænkt ind i løsningen | [5 empty] | Sikkerhed skal også tænkes ind fra starten, som en central del af løsningen.
Databehandleraftaler er på plads | [5 empty] | Projekter og produkter i OS2 skal overholde gældende lovgivning, det være sig i forhold til udbudslovgivning mv. Det betyder at den eller de kommuner, der ønsker et projekt eller produkt i OS2 regi, skal sikre at eventuelle databehandleraftaler er på plads, at der er gennemført udbud hvor nødvendigt og at øvrig lovgivning er overholdt.
Dokumentation af løsningen (formål, løsningsbeskrivelse, inkl. snitfladeskrivelse) | [5 empty] | Løsningen skal være velbeskrevet, dvs. projektets/ produktets formål og løsningsbeskrielse, herunder eventuelle snitflader til andre systemer/løsninger.
Driftskrav udformet | [5 empty] | Eventuelle driftskrav, der måtte være til løsningen. Hvordan installeres løsningen.
Uddannelsesmateriale udarbejdet | [5 empty] | Uddannelsesmateriale for løsningen skal være udarbejdet.
Følg eller forklar i forhold til standarder og rammearkitektur | [5 empty] | I relation til de fælles offentlige standarder og rammearkitekturen stiller OS2 ikke obligatorisk krav om overholdelse af disse, men i stedet følg eller forklar. Dvs. at det skal beskrives hvor et projekt følger standarderne og rammearkitekturen og hvor det ikke gør og hvorfor det ikke gør.
NIVEAU 2
|  | Ja (sæt X) | Kommentar/ henvisning
OS2 projektmodel følges (ikke et krav) | [5 empty] | Hvis projektet ikke følger OS2s projektmodel, men i stedet anvender en anden model, skal årsagen hertil beskrives og forskellene forklares. Dette for at sikre, at projektet følger en kvalificeret projektmodel og dermed underbygges i fornødent omfang.
Projektleder er certificeret eller dokumenteret projektleder | [5 empty] | Beskriv projektleders certificeringer og/eller dokumenteret projektledererfaring.
Kommunikationsmateriale til strategisk niveau er udarbejdet | [5 empty] | Der stilles der krav om at der udarbejdes præsentations- og kommunikationsmateriale, til anvendelse over for det strategiske niveau. Produkter/projekter i niveau 2 vil ofte skulle have en lokal strategisk forankring og vil derfor kræve udarbejdelse af materiale til netop dette niveau. Derfor stilles der krav om udarbejdelse for derigennem at understøtte efterfølgende kommuner i deres lokale kommunikation og underbygge produktets viden opsamling.
Præsentationsmateriale er udarbejdet | [5 empty] | Se ovenfor. Præsentationsmateriale er f.eks. en powerpoint eller video demo af produktet.
Kun en version af core koden | [5 empty] | Der må kun være én core kode, som løbende vedligeholdes. Der kan være flere former for anvendelse af core kode, men der kan kun være et spor hvor core produktet vedligeholdes.
Best practice dokumenteres ved implementering | [5 empty] | Der stilles krav om, at ved implementering opsamles og dokumenteres best practices. Dette for at samle erfaring og viden og distribuere dette til efterfølgende kommuner, der på et senere tidspunkt ønsker at ibrugtage produktet. Derigennem beriges hele produktet igennem de løbende implementeringer og understøtter OS2s ønske om videndeling.
Drifts setup er beskrevet | [5 empty] | Drifts set up beskrives, herunder driftsform (-er), support og vedligehold. Dette uagtet om løsningen drives lokalt, via en kommunal aktør eller en leverandør.
NIVEAU 3
|  | Ja (sæt X) | Kommentar/ henvisning (Hvis ja)
Politisk kommunikation udarbejdet | [5 empty] | Kommunikationsmateriale er udarbejdet til lokal og omverden (KOMBIT, KL, Digitaliseringsstyrelsen mv.)
Procesplan + procesansvar for overgang til drift er udarbejdet | [5 empty] | For at sikre en sikker og stabil implementering og overgang til drift stilles der krav om udarbejdelse af en procesplan, med tilhørende beskrivelse af procesansvar for overgangen til drift. En slags minikogebog for produktet. Projekterne/ produkterne vil forventeligt ofte have en forretningskritisk karakter, hvorfor en procesplan har til formål at imødegå eventuelle fejl og misforståelse omkring proces og procesansvar i overgangen til drift.
STYREGRUPPE
Navn (angiv rolle i parentes) |  | Kommune |  | Email | Evt. telefon
Når et projekt igangsættes oprettes en styregruppe for projeket, ved mindre projekter udnævnes udelukkende en projektejer. Styregruppen eller projektejeren, er ansvarlig for projektet overfor bestyrelsen. Styregruppens medllemmer udpeges blandt de deltagende kommuner, der ved styregruppens konstituering vælger en formand for styregruppen. Styregruppen har det overordnede ledelsesansvar for projektet og dets fremdrift, herunder at overvåge ressourcer, økonomi og leverancer. Det er styregruppens rolle at træffe centrale beslutninger, f.eks. ved projektets milepæle, og at bidrage med ideer på centrale tidspunkter i projektets liv. For projektet er styregruppen den højest besluttende myndighed. Ved tvivlsspørgsmål i styregruppen har styregruppeformanden ansvaret for at tage den endelige beslutning.
KOORDINATIONSGRUPPE / TOVHOLDER
Navn (angiv rolle i parentes) |  | Kommune |  | Email | Evt. telefon
Koordinationsgruppernes formål er at koordinere deltagernes ønsker og behov for videreudvikling og vedligeholdelse. - Sikre indsamling af kommunernes ønsker til udvikling af produktet. - Igangsætte og eventuelt lukke udviklingsprojekter. - Varetage ansvaret for udviklings- og driftskontrakten (hvis der en sådan) med leverandøren. - Styring af økonomi i relation til de afsatte midler til udvikling under hvert produkt. - Styring af økonomi i relation til indsamling af midler. - Indstille udviklingsprojekter til bestyrelsen, såfremt omkostningerne ligger udenfor rammerne for produktets økonomi.
HISTORIK
Opdateret | Opdateret af | Logbeskrivelse

## Dataark
Niveauer | Ja | Tal | Funding | Bestyrelsens involvering
Niveau 1 | X | 1 | Via projektdeltagerne (lokal) | Bestyrelsen holdes orienteret
Niveau 2 | x | 2 | Via tilslutning | Projektet/Produktet er godkendt af bestyrelsen
Niveau 3 |  | 3 | Via OS2 | Styregruppe udpeget af bestyrelsen
|  | 4 | Andet | Bestyrelsen har stemmemajoritet i styregruppe
|  | 5 | Ingen | Mindst et bestyrelsesmedlem i koordinationsgruppen
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100